## 智慧党建V1.0.0验收标准
平台 | 工作内容 | 主要任务内容/用户故事 | 优先级 | 要求 | 任务点内容 | 需完成 任务点 | 已完成 任务点 | 完成度
微信小程序-党员 | 基础模块—底部分栏 | 作为一名党员，我想要在小程序切换查看新闻中心，个人中心，以便于快捷查看内容； | 1 | 完成内容 | 点击、页面跳转 | 2 |  | 0%
| 登陆—微信授权 | 作为一名党员，我需要向平台授权个人微信，以便于平台获取头像等个人信息。 | 2 | 完成内容 | 获取微信头像 | 1 |  | 0%
| 登录—姓名+手机号 | 作为一名党员，我需要使用正确的姓名和手机号才能登录平台 | 3 | 完成内容 | 党员真实姓名、手机号码、登录 | 3 |  | 0%
| 新闻中心—tap分栏 | 作为一名党员，我需要能切换查看党建要闻和支部动态这两种不同的新闻主题。 | 2 | 完成内容 | 点击、页面跳转 | 2 |  | 0%
| 新闻中心—轮播海报 | 作为一名党员，我需要看到轮播海报及可以点击查看相应的链接页面。 | 2 | 完成内容 | 自动轮播，滑动切换，页面跳转 | 3 |  | 0%
| 新闻中心—列表 | 作为一名党员，我需要看到列表中的封面图、新闻标题、内容来源和创建时间，以选择查看我需要的内容 | 3 | 完成内容 | 封面图、标题、内容来源、创建时间、倒叙排列、页面跳转 | 6 |  | 0%
| 新闻中心—内容详情页 | 作为一名党员，我需要能查看到内容详情页面。 | 3 | 完成内容 | 标题、内容来源、创建时间、正文（图文） | 4 |  | 0%
| 个人中心 | 作为一名党员，我想要在个人中心能查看我的个人信息和党费缴纳，以便了解我在小程序上的信息情况 | 2 | 完成内容 | 微信头像、累计学分、党费缴纳、页面跳转 | 4 |  | 0%
| 个人中心-个人信息 | 作为一名党员，我想要查看我的个人信息，包括微信头像、姓名、性别、手机号、所属组织和党内职务等相关内容 | 3 | 完成内容 | 微信头像、姓名、性别、手机号、所属组织、党内职务 | 6 |  | 0%
| 个人中心-党费缴纳 | 作为一名党员，我想要查看我剩余未缴纳党费的信息。 | 3 | 完成内容 | 未缴党费金额 | 1 |  | 0%
管理后台-党务工作者 | 登录 | 作为一名党务工作者，我需要通过账号和密码登录，以便获取账号所拥有的后台管理权限。 | 3 | 完成内容 | 账号、密码、登录 | 3 |  | 0%
| 党建要闻—列表/搜索 （支部动态功能雷同） | 作为一名党务工作者，我需要能查看我们现在平台上的所有党建要闻（支部动态），并能通过文章标题搜索到对应的信息。 | 2 | 完成内容 | 文章标题搜索，内容排序、标题、来源、状态、创建人、创建时间、阅读人数 | 8 |  | 0%
| 党建要闻—添加/操作 （支部动态功能雷同） | 作为一名党务工作者，我需要党建要闻（支部动态）进行管理，包括添加、编辑、删除、发布和下架 | 3 | 完成内容 | 添加新闻、编辑、删除、发布、下架 | 5 |  | 0%
| 海报管理—列表/搜搜 | 作为一名党务工作者，我需要能查看我们现在平台上党建要闻（支部动态）两个板块的所有海报图，并能通过内容链接关键词搜索到对应的信息。 | 2 | 完成内容 | 内容链接搜索，内容排序、海报图、内容链接、状态、创建人、创建时间 | 7 |  | 0%
| 海报管理—添加/操作 | 作为一名党务工作者，我需要海报图进行管理，包括添加、编辑、删除、发布和下架 | 3 | 完成内容 | 添加海报图、编辑、删除、发布、下架 | 5 |  | 0%
| 党费管理—列表/搜索 | 作为一名党务工作者，我需要能查看所有党员的党费缴纳情况，并能通过党员名称关键词搜索到对应的信息。 | 2 | 完成内容 | 党员名称搜索，内容排序、党员名称、所属组织、应缴党费、手机号码、备注 | 7 |  | 0%
| 党费管理—导入/操作 | 作为一名党务工作者，我需要党员的党费缴纳情况进行管理，包括导入，编辑和查看 | 3 | 完成内容 | 导入党费信息、编辑、查看缴费记录（包括缴费月份、实缴党费、应缴党费、缴费录入员、缴费时间） | 8 |  | 0%
| 党员信息管理—列表/搜索 | 作为一名党务工作者，我需要能查看所有党员的信息，并能通过党员名称关键词搜索到对应的信息。 | 2 | 完成内容 | 党员名称搜索，内容排序、党员名称、手机号码、所属组织、党内职务 | 6 |  | 0%
| 党员信息管理—导入/操作 | 作为一名党务工作者，我需要党员的党费缴纳情况进行管理，包括导入，编辑和删除 | 3 | 完成内容 | 导入党员信息、编辑、删除 | 3 |  | 0%
[6 empty] | 84 |  | 0%