# 智慧党建项目计划

## 项目概述

智慧党建项目需完成管理端及小程序两端。根据业务模块其中小程序分为新闻中心、日常教育、管理中心和个人中心模块，管理端分为新闻管理、日常教育管理、党费管理、党员管理和数据统计管理模块，权限配置等。

## 项目计划

### V1.0.0版本计划

管理端：

* 版本需求：完成管理端对党员信息的采集、录入，添加小程序端的新闻详情、教育视频，以及对党员是否按时缴纳党费和未缴纳的统计信息。
* 开发时间：计划日期 2019/4/28~2019/5/13，完成日期2019/5/12
* 完成进度：已实现管理员登录，对党员的信息、党建资料的上传、和党费管理等操作，管理端完成进度，开发完成100%，设计已全部完成页面。
* 测试：2019/5/13~2019/5/15

小程序：

* 版本需求：完成用户的登录，个人中心的操作，以及支持用户可以进行学习党建新闻、各个支部的信息。
* 开发时间：计划日期 2019/5/13~2019/5/22，完成日期2019/5/21
* 完成进度：已实现用户的登录，个人中心及首页党建新闻等模块的输出，整体小程序端完成进度100%，UI设计图已全部完成。
* 测试：2019/5/23~2019/5/24，测试完成日期2019/5/22

两端评审会：2019/05/23

总结：根据需求，已完成所有V1.0.0版本计划，按时达到要求，完成评审会，评审结果达到产品要求，符合验收，V1.0.0版本计划于正式开发时间符合，未延期，并提前一天完成功能及BUG的修复。

### V1.1.0版本计划

管理端：

* 版本需求：完成管理端的日常教育、权限管理划分及数据统计模块。
* 开发时间：计划日期 2019/5/23~2019/6/04
* 完成进度：已开始，整体进度已完成30%的页面搭建
* 设计图：2019/5/23日前完成，已完成所有页面设计，原型部分有修改，设计图将于2019/5/24全部修改完成。
* 测试：2019/6/05~2019/6/06
* 备注：该版本将完成管理端所有功能的开发，并完成测试

小程序：

* 版本需求：完成小程序的日常教育、管理中心及数据统计模块。
* 开发时间：计划日期 2019/6/05~2019/06/17
* 完成进度：已同步进行开发部分功能。
* 测试：2019/06/20~2019/06/21
* 备注：该版本将完成小程序所有功能的开发，并提交微信审核，上线正式版本。

两端评审会：2019/06/20

总结：该版本已按照计划正常时间开始开发，预计6月20号交付V1.1.0版本内容，并达到验收标准。

### V1.2.0版本计划

* 版本需求：V1.2.0版本为修复版本，主要用于修复部分细节BUG，调整整体样式，及用户体验感为主，标准文案相关。
* 计划时间：2019/06/20~2019/06/24
* 完成进度：暂未开始。
* 评审会：2019/06/27

总结：本项目将于2019/06/27正式完成此次项目需求，修复完成所有该版本存在的问题，交付于产品方。

2019/5/25修订

负责人：苏秋冬